## 甘特图 (hidden)
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [9 empty] | 门店主数据治理 | [7 empty] | 项目编号
制作人 | [9 empty] | 李湘秀、周娟 | [7 empty] | 审核人 | [22 empty] | 李志高
项目经理 | [9 empty] | 李志高、李湘秀 | [7 empty] | 制作日期 | [22 empty] | 2019-06-17
二、项目进度表
月 |  | 201906 |  | 201907 |  |  |  |  | 201908 |  |  |  |  | 201909 |  |  |  |  | 201910 |  |  |  | 201911 |  |  |  | 201912 |  |  |  |  | 202001 |  |  |  | 202002
周 |  | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
日 | 具体内容 | 6.17-6.21 | 6.24-6.28 | 7.1-7.5 | 7.8-7.12 | 7.15-7.19 | 7.22-7.26 | 7.29-7.31 | 8.1-8.2 | 8.5-8.9 | 8.12-8.16 | 8.19-8.23 | 8.26-8.30 | 9.2-9.6 | 9.9-9.13 | 9.16-9.20 | 9.23-9.27 | 9.30-9.30 | 10.8-10.11 | 10.14-10.18 | 10.21-10.25 | 10.28-11.1 | 11.4-11.8 | 11.11-11.15 | 11.18-11.22 | 11.25-11.29 | 12.2-12.6 | 12.9-12.13 | 12.16-12.20 | 12.23-12.27 | 12.30-12.31 | 1.6-1.10 | 1.13-1.17 | 1.20-1.24 | 1.27-1.31 | 2.3-2.7 | 2.10-2.14 | 2.17-2.21 | 责任人 | 参与人 | 关键里程碑
确定范围 | 1、指标拆解 | [37 empty] | 李志高部长 | 李湘秀，周娟 | 字段范围★ | bar: 201906 4 to 201907 3
| 2、OA流程梳理 | [37 empty] | 信息本部（OA组） | bar: 201906 4 to 201907 3
| 3、指标整合 | [37 empty] | 李湘秀 | 周娟 | bar: 201907 4
| 4、门店主数据确认 | [37 empty] | 各业务方，李志高部长 | 李湘秀，周娟 | bar: 201907 4 to 201908 2
现状分析 | 1、数据摸底 | [37 empty] | 李志高部长 | 李湘秀，周娟 | 现状调研报告 | bar: 201908 3 to 201909 1
| 2、流程摸底 | [37 empty] | 信息本部（OA组，SAP组，POS组） | bar: 201908 3 to 201909 1
| 3、使用系统摸底 | [37 empty] | 各系统责任人，各业务负责人，李志高部长 | bar: 201908 3 to 201909 1
确认口径 | 口径确认 | [37 empty] | 各业务方，李志高部长 |  | 最终口径文档★ | bar: 201909 2 to 201909 5
数据标准化 | 1、标准化处理 | [37 empty] | 李志高部长，李湘秀，周娟 |  | 标准化文档 | bar: 201909 4 to 201910 2
| 2、校验规则 | [37 empty] | 李志高部长，李湘秀，周娟 | bar: 201909 4 to 201910 2
流程整合 | 流程整合方案确定 | [37 empty] | 孙浩总，李志高部长，刘雷军，李湘秀，周娟 |  | 流程整合方案文档★ | bar: 201909 2 to 201909 5
考核机制 | 针对整个主数据的管理制定考核制度 | [37 empty] | 李志高部长 |  | 考核制度文档★ | bar: 201909 5 to 201911 4
数据质量监控 | 1、数据质量监控平台的分析 | [37 empty] | 刘偲 |  | 数据质量监控说明书 | bar: 201910 1 to 201910 3
| 2、数据质量监控平台需求说明书 | [37 empty] | 刘偲 | bar: 201910 4 to 201911 1
| 3、数据质量监控平台的开发 | [37 empty] | 钟艳红 |  | 数据质量监控开发文档 | bar: 201911 2 to 201912 1
| 4、数据质量监控平台的测试 | [37 empty] | 刘偲 |  | 数据质量监控测试文档 | bar: 201912 1 to 201912 3
系统研发 | 1、流程改造说明书 | [37 empty] | 刘雷军、梁松 |  | 流程改造方案说明书★ | bar: 201910 1 to 201910 2
| 2、流程改造说明书确认 | [37 empty] | 刘雷军，各业务方，李志高部长，李湘秀，周娟 | bar: 201910 3 to 201910 4
| 3、流程改造开发 | [37 empty] | 刘雷军 |  | OA开发文档 | bar: 201911 1 to 201911 4
| 4、流程改造测试 | [37 empty] | 刘雷军 |  | OA测试文档 | bar: 201911 4 to 201912 3
| 5、SAP接口开发 | [37 empty] | 梁松 |  | SAP开发文档 | bar: 201912 1 to 201912 4
| 6、SAP接口测试 | [37 empty] | 梁松 |  | SAP测试文档 | bar: 201912 5 to 202001 1
| 7、SAP和OA的集成测试 | [37 empty] | 梁松、刘雷军 |  | 集成测试文档 | bar: 202001 2 to 202002 1
历史数据清洗 | 1、信息收集 | [37 empty] | 各业务部门 | bar: 201910 3 to 201911 2
| 2、数据验证 | [37 empty] | 李志高部长，李湘秀，周娟 | bar: 201911 3 to 201912 1
| 3、导入系统 | [37 empty] | 李志高部长，李湘秀，周娟 | bar: 201912 2 to 201912 3
上线 | 上线 | [37 empty] | 李志高部长，信息本部，各业务方 | bar: 202002 2 to 202002 3
运维 | 后续运维跟踪 | [37 empty] | 李志高部长 |  | 主数据变更记录文档

## 工作计划
项目进度计划表
一、项目基本情况
项目名称 | [7 empty] | 会员标签HADOOP迁移及新标签上线 |  |  | 项目编号
制作人 | [7 empty] | 姚泊彰 |  |  | 审核人 |  | 李志高
项目经理 | [10 empty] | 制作日期 |  | 2019-12-23
二、项目进度表BI
月 | 2019.12月 |  |  |  |  | 2020.1月 |  |  |  | 2020.2月 |  |  |  | 2020.3月
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
日 | 12.2-12.6 | 12.9-12.13 | 12.16-12.20 | 12.23-12.27 | 12.30-1.3 | 1.6-1.10 | 1.13-1.17 | 1.20-1.24 | 1.27-1.31 | 2.3-2.7 | 2.10-2.14 | 2.17-2.21 | 2.24-2.28 | 3.2-3.6 | 3.9-3.13 | 3.16-3.20 | 3.23-3.27
一、数据建模方案设计
1、数据建模方案设计定稿
二、标签迁移
1、确定已有标签数据迁移内容
2、可迁移表设计调优及创建
3、抽取HANA数据到相关表中
三、HADOOP基础搭建
1、订单域表创建及抽数
2、会员域表创建及抽数
3、维表创建及抽取
四、新标签开发
1、中间模型表创建及逻辑处理（四个）
2、新标签口径逻辑处理
3、新标签逻辑开发
五、对外服务封装
1、标签表对外API服务封装
2、API服务说明文档提供
六、统一调度配置
1、统一建立完整调度并整理成文档
七、标签逻辑HADOOP迁移（1.1版本）
1、陆续完成标签逻辑从HANA迁移到HADOOP（实现HADOOP自主计算所有标签）
注：该项目时间安排按照6人配置安排，如有遇到参与人数不足则有延期风险