## 精准营销上线工作量评估表
填写时间 | 所属模板 | 版本号 | 步骤 | [5 empty] | 开发者
|  |  | 接受需求与评估 | 开发设计 | 开发（开发机） | 测试（生产机） | 下发 | 上线 | 姚泊彰
20181107 | 老客券 | V2.1 | 20181107（0.5天） | 20181108（2小时） | 20181108（3小时） | 20181109（0.5天） | 20181115（1小时上线提交） | 20181116（1小时上线后拉取发券数据）
20181108 | 唤醒券 | V2.0 | 20181108（0.5天） | 20181112（0.5天） | 20181113（策略开发5小时完成，数据开发从20181026开始经过10天已经开发完成） | 20181114（0.5天） | 20181115（1小时上线提交） | 20181116（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰
·

## 精准营销需求开发工作量
填写时间 | 所属模板 | 版本号 | 需求性质 | 需求内容 | 数据来源说明 | 开发步骤 | 开发时间 | 完成时间
20181107 | 老客券 | V2.1 | 匹配策略更改 | 对于全场券匹配策略，原来是不分慢病和常规，流量1、2、3匹配最低客单提升为1.4，流量4最低客单提升为1.2。 修改为：区分慢病和常规，慢病保持原有策略不变，常规分为1次和2次以上，1次流量1、2、3保持不变，流量4不做客单提升，2次以上流量1、2、3保持不变，流量4最少客单提升系数调整到1.8 | 无 | 1、区分慢病常规 2、区分常规1次及2次以上 3、分别针对常规1次和2次以上更改客单提升公式 | 2小时 | 2018-11-08
20181107 | 老客券 | V2.1 | 匹配策略更改 | 对于流量3中全场券客单提升后客单依然小于40的会员，客单提升策略修改为最低客单提升为40 | 无 | 1、对于流量4中客单提升后客单依然小于40令其客单为40，其他不变 | 1小时 | 2018-11-08
20181108 | 唤醒券 | V2.0 | 匹配策略更改 | 流量1匹配策略不变，流量2匹配策略改为流量1，流量3匹配策略改为新策略，流量4匹配策略中原来的全场券80-24改为100-35。 | 流失月+次数分群 | 1、数据开发上线 2、上、下线券模板 2、由于下线券模板，导致券模板排序改变，需要整体策略匹配做调整，工作量增加 | 数据开发10天+策略匹配1天 | 2018-11-12
·