## 流失唤醒
上线时间：201811
流失唤醒 | 实验组 | 流量占比 | 数据策略层 | [5 empty] | 对比实验组 | 对比差异点 | 发券时间 | 效果
|  |  | 选品 | 初排 | 精排 | 规则过滤/前置 | 折扣力度匹配 | 力度 |  |  |  | 转化率 | 客单价 | 人均会员发券金额 | 提升金额
| EXP1.2 | 40% | 全场 | 会员9个月以上未消费的用户,一月只推一次券 | 整单 | / | 整单按分公司定折扣 | 分公司全场：100-35,60-15
| EXP3 | 20% | 全场，慢病（糖尿，心脑） | 会员9个月以上未消费的用户,一月只推一次券 | 慢病（品类） 常规（全场） | / | 常规/慢病按流失群体客单（慢病购买两次以上才触发品类券） | 以回头率排序匹配力度： 1、前30%匹配普通折扣 2、中间50%匹配高折扣 3、后20%匹配极高折扣 | EXP4 | 群体客单定门槛，回头率定折扣vs慢病会员（品类）， 常规（全场
| EXP4 | 20% | 全场，慢病（糖尿,心脑+其它慢病） | 会员9个月以上未消费的用户,一月只推一次券 | 慢病（品类） 常规（全场） | / | 品类统一折扣 整单按分公司定折扣 | 全场100-35/60-15 品类：心脑：60-15 糖尿：100-30 其他慢病（不含妇科）：70-20 | EXP1/2 | 整单 vs 慢病会员（品类）， 常规（全场）

## 时间排期表
策略 | 执行下沉 | 具体操作 | 负责人 | 第一周 |  |  |  | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
确定9月策略方案 | 11月调优成效分析总结 | BI提供运营所需数据，运营根据数据进行分析总结 | 罗曼 | bar: 第一周 2
| 11月调优策略拟定评审 | 根据10月分析总结进行11月策略优化调整，并评审 | 罗曼 | bar: 第一周 2
| 11月调优策略定稿 | 运营依据评审确定内容进行策略对照表修改 | 罗曼 | bar: 第二周 7
|  | 运营将策略对照表确稿提供BI | 罗曼 | bar: 第二周 8
|  | 运营提供时间排期表给BI | 罗曼 | bar: 第二周 8
促销方案调整 | 券模板整理发给BI负责人 | 运营整理确定整单券的门槛及力度 | 罗曼 | bar: 第二周 8
|  | 运营提交新增的券模板 | 罗曼 | bar: 第三周 12
|  | BI更新券模板 | 姚泊彰 | bar: 第二周 8; 第三周 12
| 券模板定义 | EXP1策略不变，EXP2策略调整为EXP1策略 | 罗曼
|  | EXP3群体客单定门槛，回头率定折扣 | 罗曼
|  | EXP4策略原来的全场券80-24改为100-35 | 罗曼
| 券模板上线 | 券模板责任人根据业务需求进行上线 | 姚泊彰
匹配逻辑调整 | 逻辑开发完成 | EXP1策略不变，EXP2策略调整为EXP1策略
EXP3群体客单定门槛，回头率定折扣
EXP4策略原来的全场券80-24改为100-35
| 发券日期 | 四组流量上线