## 新客
有消费
实验组 | 选品 | 初排 | 精排 | 折扣力度匹配 | 原始 | 调整 | 打散机制 | 备注
EXP1 | 全场 | 开卡有过1次消费，一月只推一次券 | 整单 | 历史最优策略保留 | 满50减12 | 满50减12 | 按第一次消费日期打散流量，月底前8天释放
EXP2 | 全场 | 开卡有过1次消费，一月只推一次券 | 整单 | 历史最优策略保留 | 满60减12
EXP3 | 全场 | 开卡有过1次消费，一月只推一次券 | 整单 | 历史最优策略保留 | 满80减20
EXP4 | 全场 | 开卡有过1次消费，一月只推一次券 | 整单 | 统一全场折扣，按注册时长的回头率排序匹配折扣 | 满100减20 | 以回头率排序匹配力度： 1、前30%匹配普通折扣 2、中间50%匹配高折扣 3、后20%匹配极高折扣 |  | 新增
无消费
实验组 | 选品 | 初排 | 精排 | 折扣力度匹配 | 原始 | 调整 | 打散机制 | 备注
EXP1 | 全场 | 开卡30天以后，一月只推一次券 | 整单 | 历史最优策略保留 | 满60减20 | 满60减20 | 按开卡日期打散流量，月底前8天释放
EXP2 | 全场 | 开卡30天以后，一月只推一次券 | 整单 | 历史最优策略保留 | 满78减26
EXP3 | 全场 | 开卡30天以后，一月只推一次券 | 整单 | 历史最优策略保留 | 满90减30
EXP4 | 全场 | 开卡30天以后，一月只推一次券 | 整单 | 按注册时间的回头率匹配折扣力度 | 满108减36 | 以回头率排序匹配力度： 1、前30%匹配普通折扣 2、中间50%匹配高折扣 3、后20%匹配极高折扣 |  | 新增

## 时间排期表
策略 | 执行下沉 | 具体操作 | 负责人 | 第一周 |  |  |  | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周 |  |  |  |  | 第一周
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
确定9月策略方案 | 10月调优成效分析总结 | BI提供运营所需数据，运营根据数据进行分析总结 | 刘红梅 | bar: 第二周 7
| 11月调优策略拟定评审 | 根据10月分析总结进行11月策略优化调整，并立项 | 刘红梅 | bar: 第三周 15
|  | 根据立项优化策略优化调整，并评审 | 刘红梅 | bar: 第四周 21
|  | BI同事接受需求并评估 | 宁颖琦 | bar: 第四周 20
| 11月调优策略定稿 | 运营依据评审确定内容进行策略对照表修改 | 刘红梅 | bar: 第四周 22
|  | 运营将策略对照表确稿提供BI | 刘红梅 | bar: 第四周 22
|  | 运营提供时间排期表给BI | 刘红梅 | bar: 第四周 22
匹配逻辑调整 | 券模板整理发给BI负责人 | 运营整理确定整单券的门槛及力度 | 刘红梅 | bar: 第四周 22
|  | 运营下线旧的券模板，提交新增的券模板 | 刘红梅 | bar: 第四周 23
|  | BI更新券模板 | 姚泊彰 | bar: 第四周 23
| BI开发 | 数据开发，测试与上线 | 宁颖琦 | bar: 第五周 30
|  | 策略开发与测试 | 宁颖琦 | bar: 第一周 6
|  | 策略上线 | 宁颖琦 | bar: 第一周 7
促销方案调整 | 开发完成 | EXP1/2/3不变，保留历史最优策略 | 刘红梅 | bar: 第四周 20
|  | EXP4根据回头率区分人群，匹配不同策略 | 刘红梅 | bar: 第四周 20
| 发券日期 | 4组流量同时上线 | 刘红梅 | bar: 第一周 7
数据更新总结 | 11月业务数据分析需求提取 | 业务根据11月调优策略提取数据分析需求 | 刘红梅
| 数据需求 | BI根据业务所提需求进行取数分析 | 宁颖琦
| 数据分析 | 运营根据BI所取数据进行11月调优策略分析总结 | 刘红梅

## 事项记录表
时间 | 券逻辑 | 类型 | 内容 | 维护人 | 备注
20180810 |  | 逻辑 | 新增分公司整单折扣，品类满减折扣