## 10月排期表
场景 | 执行下沉 | 具体操作 | 负责人 | 9月 |  | 第一周 | [6 empty] | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周
|  |  |  | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
唤醒 | 上线发券 | 按原有逻辑给流失EXP1 .EXP4发券 | 泊彰 | bar: 9月 29 to 9月 30
|  | 因9月流失流量集中在6.8.9号发送，为EXP2 .EXP3是要按新策略发券，因此国庆期停发这2个流量 | 泊彰 | bar: 9月 29 to 9月 30
| 方案评审 | 提供10月新策略方案，EXP2 .EXP3 | 罗曼 | bar: 第二周 8 to 第二周 9
|  | 10月流失策略评审 | 团队 | bar: 第二周 9
| 券模板 | 整理新策略的券模板方案 | 罗曼 | bar: 第二周 9
|  | 采集平台上线新的券模板，及给泊彰下掉的券模板 | 罗曼 | bar: 第二周 9
| 逻辑开发 | 提供策略对照表 | 罗曼 | bar: 第二周 9
|  | 检测券模板数据 | 泊彰 | bar: 第二周 10 to 第二周 11
|  | 券模板下线测试，10月新策略逻辑开发 | 泊彰 | bar: 第二周 10 to 第二周 11
| 上线发券 | EXP2 .EXP3上线发券（12号） | 泊彰 | bar: 第二周 12
老客 | 方案评审 | 所有流量暂停发券 | 泊彰 | bar: 9月 29
|  | 10月老客券策略评审 | 团队 | bar: 9月 29
| 券模板 | 梳理整单券方案，定稿折扣力度 | 陶钰 | bar: 9月 29
|  | 采集平台上线整单券模板及给泊彰下掉的券模板明细 | 陶钰 | bar: 9月 29
|  | 检测券模板数据 | 泊彰 | bar: 9月 29
| 逻辑开发 | 提供策略对照表 | 陶钰 | bar: 9月 29
|  | 整单券按用户毛利率匹配发券逻辑开发测试 | 泊彰 | bar: 9月 29 to 9月 30; 第二周 8 to 第二周 9; 第三周 17 to 第三周 18
|  | 4组流量品类毛利率50%以上用户匹配高折扣版品类券逻辑开发测试 | 泊彰 | bar: 9月 29 to 9月 30; 第二周 8 to 第二周 9; 第三周 17 to 第三周 18
| 上线发券 | 流量1（3号） | 泊彰 | bar: 第一周 1; 第一周 3
|  | 流量2（10号） | 泊彰 | bar: 第二周 10
|  | 流量3.4（19号） | 泊彰 | bar: 第三周 19
新客 | 方案评审 | 所有流量暂停发券 | bar: 第二周 8
|  | 提供10月新策略方案 | 红梅 | bar: 第二周 8 to 第二周 10
|  | 10月新客策略评审 | 团队 | bar: 第二周 11
| 券模板 | 整理新策略的券模板方案 | 红梅 | bar: 第二周 11
|  | 采集平台上线新的券模板，及给泊彰下掉的券模板 | 红梅 | bar: 第二周 12
| 逻辑开发 | 检测券模板数据 | 泊彰
|  | 提供策略对照表 | 红梅
|  | 券模板下线测试，10月新策略逻辑开发 | 泊彰 | bar: 第二周 12; 第三周 15
| 上线发券 | 上线发券（16号） | 泊彰 | bar: 第三周 16