## 策略对照表（9月）
上线时间：201809
慢病1次 | 实验组 | 流量占比 | 数据策略层
|  |  | 选品 | 初排 | 精排 | 规则过滤/前置 | 折扣力度匹配 | 对比实验组 | 对比差异点
| EXP1 | 20%（月初） | 1.保健品促销方案更新 2.中药促销促销方案更新 | 一月只推一次券 | 购买过的保健品 购买过的中药 整单 | 1.过滤库存（按门店库存过滤） 2.7天购买打压 3.允许连续两个月发送同一张券（在计算匹配到的情况下） 4.毛利为负的用户不发券 | 整单券做客单提升
| EXP2 | 20%（月初） |  |  |  |  | 整单券做客单提升
| EXP3 | 20%（月中） |  |  |  |  | 整单券做客单提升 | EXP4 | 做客单提升对比不做客单提升（用券客单，回头率，用券率的变化)
| EXP4 | 20%（月中） |  |  |  |  | 整单券不做客单提升
慢病2-6次 | 实验组 | 流量占比 | 数据策略层
|  |  | 选品 | 初排 | 精排 | 规则过滤/前置 | 折扣力度匹配 | 对比实验组 | 对比差异点
| EXP1 | 20%（月初） | 1.保健品促销方案更新 2.中药促销促销方案更新 3.慢病促销方案更新 | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.星期偏好发券 | 慢病单品 慢病品类 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单 | 1.过滤库存（按门店库存过滤） 2.7天购买打压 3.允许连续两个月发送同一张券（在计算匹配到的情况下 4.消费间隔天数小于用药周期 5.毛利为负的用户不发券 | 1.整单券做客单提升 2.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 3.一般品类券按用户客单提升10%
| EXP2 | 20%（月初） |  | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.星期偏好发券 4.品类毛利率50%以上用户匹配大力度的品类券 | 慢病单品 慢病品类 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单 |  | 1.整单券做客单提升 2.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 3.一般品类券按用户客单提升10% 4.大力度品类折扣券（用户品类客单提升50%） | EXP1 | 大力度的品类券对比原有力度（用券客单，回头率，用券率是否提升)
| EXP3 | 20%（月中） |  | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.星期偏好发券 4.品类毛利率50%以上用户匹配大力度的品类券 | 慢病单品 慢病品类 高门槛大折扣品类券 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单 |  | 1.整单券做客单提升 2.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 3.一般品类券按用户客单提升10% 4.大力度品类折扣券（用户品类客单提升50%） | EXP4 | 做客单提升对比不做客单提升（用券客单是否提升；回头率，用券率是否下降）
| EXP4 | 20%（月中） |  | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.星期偏好发券 4.品类毛利率50%以上用户匹配大力度的品类券 | 慢病单品 慢病品类 高门槛大折扣品类券 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单 |  | 1.整单券不做客单提升 2.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 3.一般品类券按用户客单提升10% 4.大力度品类折扣券（用户品类客单提升50%）
慢病7次 | 实验组 | 流量占比 | 数据策略层
|  |  | 选品 | 初排 | 精排 | 规则过滤/前置 | 折扣力度匹配 | 对比实验组 | 对比差异点
| EXP1 | 20%（月初） | 1.慢病促销目录更新 2.保健品促销目录更新 3.中药促销目录更新 | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.星期偏好发券 | 慢病单品（通用名高毛品种替换） 慢病品类 高门槛大折扣品类券 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单 | 1.过滤库存（按门店库存过滤） 2.7天购买打压 3.允许连续两个月发送同一张券（在计算匹配到的情况下 4.消费间隔天数小于用药周期 5.毛利为负的用户不发券 | 1.整单券做客单提升 2.通用名替换的取最低盒数的折扣 3.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 4.一般品类券按用户客单提升10%
| EXP2 | 20%（月初） |  | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.星期偏好发券 4.品类毛利率50%以上用户匹配大力度的品类券 | 慢病单品（通用名高毛品种替换） 慢病品类 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单 |  | 1.整单券做客单提升 2.通用名替换的取最低盒数的折扣 3.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 4.一般品类券按用户客单提升10% 5.大力度品类折扣券（用户品类客单提升50%） | EXP1 | 大力度的品类券对比原有力度（用券客单，回头率，用券率是否提升)
| EXP3 | 20%（月中） |  | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.星期偏好发券 4.品类毛利率50%以上用户匹配大力度的品类券 | 慢病单品（通用名高毛品种替换） 慢病品类 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单券 |  | 1.整单券不做客单提升 2.通用名替换的取最低盒数的折扣 3.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 4.一般品类券按用户客单提升10% 5.大力度品类折扣券（用户品类客单提升50%） | EXP4 | 按用户偏好时间发券对比无时间规则发券（回头率，用券率是否有提升）
| EXP4 | 20%（月中） |  | 1.一月只推一次券 2.毛利率10%以下的用户不发品类券 3.品类毛利率50%以上用户匹配大力度的品类券 | 慢病单品（通用名高毛品种替换） 慢病品类 高门槛大折扣品类券 购买过的保健品 购买过的中药 高门槛整单 整单 |  | 1.整单券不做客单提升 2.通用名替换的取最低盒数的折扣 3.品类券（毛利率10%以上发，10%以下不发，改发高客单，低门槛整单） 4.一般品类券按用户客单提升10% 5.大力度品类折扣券（用户品类客单提升50%）
常规1次 | 实验组 | 流量占比 | 数据策略层
|  |  | 选品 | 初排 | 精排 | 规则过滤/前置 | 折扣力度匹配 | 对比实验组 | 对比差异点
| EXP1 | 20%（月初） | 1.保健品促销方案更新 2.中药促销促销方案更新 | 一月只推一次券 | 购买过的保健品 购买过的中药 整单 | 1.过滤库存（按门店库存过滤） 2.7天购买打压 3.允许连续两个月发送同一张券（在计算匹配到的情况下） 4.毛利为负的用户不发券 | 整单券做客单提升
| EXP2 | 20%（月初） |  |  |  |  | 整单券做客单提升
| EXP3 | 20%（月中） |  |  |  |  | 整单券做客单提升 | EXP4 | 做客单提升对比不做客单提升（用券客单，回头率，用券率的变化)
| EXP4 | 20%（月中） |  |  |  |  | 整单券不做客单提升
常规2-6&7次次 | 实验组 | 流量占比 | 数据策略层
|  |  | 选品 | 初排 | 精排 | 规则过滤/前置 | 折扣力度匹配 | 对比实验组 | 对比差异点
| EXP1 | 20%（月初） | 1.保健品促销方案更新 2.中药促销促销方案更新 | 1.一月只推一次券 2.星期偏好发券 | 购买过的保健品 购买过的中药 整单 | 1.过滤库存（按门店库存过滤） 2.7天购买打压 3.允许连续两个月发送同一张券（在计算匹配到的情况下） 4.毛利为负的用户不发券 | 整单券做客单提升30%
| EXP2 | 20%（月初） |  | 1.一月只推一次券 |  |  | 整单券做客单提升30% | EXP1 | 按用户偏好时间发券对比无时间规则发券（回头率，用券率是否有提升）
| EXP3 | 20%（月中） |  | 1.一月只推一次券 |  |  | 整单券做客单提升30% | EXP4 | 做客单提升30%对比做客单提升10%（用券客单是否提升；回头率，用券率是否下降)
| EXP4 | 20%（月中） |  | 1.一月只推一次券 |  |  | 整单券做客单提升10%

## 时间排期表
9月老客业务下沉时间排期表
策略 | 执行下沉 | 具体操作 | 负责人 | 第一周 |  |  |  | 第二周 | [6 empty] | 第三周 | [6 empty] | 第四周 | [6 empty] | 第五周
|  |  |  | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
确定9月策略方案 | 9月调优策略评审 | 运营拟定9月策略对照表 | 陶钰 | bar: 第一周 30
提交评审
| 9月调优策略定稿 | 运营依据评审确定内容进行策略对照表修改 | 陶钰 | bar: 第一周 30
|  | 运营将策略对照表确稿提供BI | 陶钰 | bar: 第一周 30
|  | 运营提供时间排期表给BI | 陶钰 | bar: 第一周 30
促销方案调整 | 单品券促销方案调整 | BI提供单品未用券的单品明细及门店促销力度 | 泊彰 | bar: 第一周 31
|  | 运营整理单品券促销方案 | 陶钰 | bar: 第一周 31
|  | 运营提交新增的券模板及撤销的券模板 | 陶钰 | bar: 第一周 31
|  | BI更新券模板 | 泊彰 | bar: 第二周 3
| 品类券促销方案调整 | 运营重新拟定品类券的客单分段 | 陶钰 | bar: 第一周 31
|  | 一般品类券按照客单提升10%匹配，毛利50%以上大折扣品类券按客单提升50%匹配 | 泊彰 | bar: 第二周 3
|  | 运营提交新增的券模板及撤销的券模板 | 陶钰 | bar: 第一周 31
|  | BI更新券模板 | 泊彰 | bar: 第二周 3
匹配逻辑调整 | 整单券客单提升流量扩大 | 慢病1次，2-6次 EXP1.2.3做客单提升 EXP4不做 | 泊彰 | bar: 第二周 3
慢病7次EXP1.2.做客单提升 EXP3.4不做 | bar: 第二周 3
常规1次EXP1.2.3做客单提升 EXP4不做 | bar: 第二周 3
常规2-6次，7次EXP1.2.3做客单提升30%，EXP4做客单提升10% | bar: 第二周 3
| 星期偏好发券 | 慢病2-6次EXP1.2.3.4做 | bar: 第二周 3
慢病7次EXP1.2.3做 EXP4不做 | bar: 第二周 3
常规2-6次，7次EXP1做 EXP2.3.4不做 | bar: 第二周 3
| 毛利为负的用户不发券 | 老客所有逻辑ID中毛利为负用户不发券 | bar: 第二周 3
| 单品发券按门店库存过滤 | 保健，中药，慢病都都按门店库存过滤 | bar: 第二周 3
| 更改券的匹配过滤逻辑 | 老客所有逻辑ID中都做（由原30天改为70天，逻辑计算到发与上月同样券时，允许连续两个月发送同一张券） | bar: 第二周 3
| 分流发券 | EXP1.2.月初 4号 | bar: 第二周 4
EXP3.4月中 17号 | bar: 第四周 17
数据更新 | 更新品类映射表
数据总结 | 数据需求 | 运营提交数据分析需求 | bar: 第二周 7
BI提供数据分析数据 | bar: 第三周 11
| 总结分析 | 运营分析9月结果并给出结论，制定10月策略方案 | bar: 第五周 27

## 事项记录表
时间 | 券逻辑 | 类型 | 内容 | 维护人 | 备注
20180815 |  | 逻辑 | 取消疾病关联保健，中药，热度品种
20180815 |  | 券模板 | 品类，整单券
20180817 |  | 券模板 | 单品券
20180819 |  |  | 发券

## Sheet1
1、策略制定
1）场景小组人员讨论后，得到实验策略表和工作时间排期表后， 预定会议室进行评审 2）评审之后，调整上述文档，按计划执行
2、业务需求
1）业务分析需求走OA处理，由相关负责人需求过审， 具体工作 场景小组私下讨论进行； 2）业务需求格式需包括目的、数据来源说明、逻辑说明、指标