## 精准营销上线工作量评估表
填写时间 | 所属模板 | 版本号 | 步骤 | [5 empty] | 开发者
|  |  | 接受需求与评估 | 开发设计 | 开发（开发机） | 测试（生产机） | 下发 | 上线 | 姚泊彰
20181107 | 老客券 | V2.1 | 20181107（0.5天） | 20181108（2小时） | 20181108（3小时） | 20181109（0.5天） | 20181115（1小时上线提交） | 20181116（1小时上线后拉取发券数据）
20181108 | 唤醒券 | V2.0 | 20181108（0.5天） | 20181112（0.5天） | 20181113（策略开发5小时完成，数据开发从20181026开始经过10天已经开发完成） | 20181114（0.5天） | 20181115（1小时上线提交） | 20181116（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰
20181120 | 新客券 | V2.0 | 20181120（0.5天） | 20181120（0.5天） | 数据开发20181126完成，数据模型，mapping设计2天，视图开发2天，策略开发20181130完成 | 数据测试20181127（1天） 策略测试20181205（1天） | 数据下发20181129（1小时） 策略下发20181206（1小时） | 数据上线20181130（1小时） 策略上线20181207（1小时） | 宁颖琦
20190108 | 唤醒券 | V2.1 | 20190108（0.5小时） | 20190108（1小时） | 20190109（2小时） | 20190109（2小时） | 20190110（1小时） | 20190111（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰
20190108 | 老客券 | V2.2 | 20190108（0.5小时） | 20190108（1小时） | 20190109（2小时） | 20190109（2小时） | 20190110（1小时） | 20190111（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰
20190118 | 年前主题促销 | V1.0 | 20190116（0.5小时） | 20190117（1小时） | 20190118（0.5天） | 20190120（2小时） | 20190124（1小时） | 20190125（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰(已终止)
20190227 | 唤醒券 | V2.2 | 20190227（0.5小时） | 20190227（0.5天） | 20190227（0.5天） | 20190228（2小时） | 20190228（2小时） | 20190301（1小时上线后拉取发券数据） | 宁颖琦
20190227 | 生日券 | 无 | 20190227（0.5小时） | 无 | 20190227（1小时） | 20190227（1小时） | 20190228（1小时） | 20190301 | 姚泊彰
20190227 | 老客券 | 无 | 20190227（0.5小时） | 无 | 20190227（0.5天） | 20190228（2小时） | 20190228（2小时） | 20190301（1小时上线后拉取发券数据） | 宁颖琦
20190318 | 成长期、成熟期、衰退期 | v2.4 | 20190318（2小时） | 20190318（2小时） | 20190320（1.5天） | 20190320（0.5天） | 20190321（2小时） | 20190322（1小时上线后拉取发券数据） | 宁颖琦
20190325 | 江苏会员干预策略 | v1.0 | 20190325（2小时） | 无 | 20190329（0.5天） | 20190329（0.5天） | 无 | 无 | 宁颖琦
20190514 | 流失期（原唤醒券） | V2.3 | 20190514（2小时） | 20190514（2小时） | 20190515（0.5天） | 20190515（0.5天） | 20190516（2小时） | 20190301（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰
20190520 | 新客无消费 | V2.1 | 20190517（2小时） | 20190517（2小时） | 20190522（3天） | 20190523（0.5天） | 20190523（2小时） | 20190524（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰
20190520 | 新客有消费 | V2.1 | 20190517（2小时） | 20190517（2小时） | 20190522（3天） | 20190523（0.5天） | 20190523（2小时） | 20190524（1小时上线后拉取发券数据） | 姚泊彰
·

## 精准营销需求开发工作量
填写时间 | 所属模板 | 版本号 | 需求性质 | 需求内容 | 数据来源说明 | 开发步骤 | 开发时间 | 完成时间
20181107 | 老客券 | V2.1 | 匹配策略更改 | 对于全场券匹配策略，原来是不分慢病和常规，流量1、2、3匹配最低客单提升为1.4，流量4最低客单提升为1.2。 修改为：区分慢病和常规，慢病保持原有策略不变，常规分为1次和2次以上，1次流量1、2、3保持不变，流量4不做客单提升，2次以上流量1、2、3保持不变，流量4最少客单提升系数调整到1.8 | 无 | 1、区分慢病常规 2、区分常规1次及2次以上 3、分别针对常规1次和2次以上更改客单提升公式 | 2小时 | 2018-11-08
20181107 | 老客券 | V2.1 | 匹配策略更改 | 对于流量3中全场券客单提升后客单依然小于40的会员，客单提升策略修改为最低客单提升为40 | 无 | 1、对于流量4中客单提升后客单依然小于40令其客单为40，其他不变 | 1小时 | 2018-11-08
20181108 | 唤醒券 | V2.0 | 匹配策略更改 | 流量1匹配策略不变，流量2匹配策略改为流量1，流量3匹配策略改为新策略，流量4匹配策略中原来的全场券80-24改为100-35。 | 流失月+次数分群 | 1、数据开发上线 2、上、下线券模板 2、由于下线券模板，导致券模板排序改变，需要整体策略匹配做调整，工作量增加 | 数据开发10天+策略匹配1天 | 2018-11-12
20181120 | 新客券 | V2.0 | 匹配策略更改 | 流量1，2,3使用历史最优策略，流量4匹配策略改为新策略。 | 购买次数+会员来源+开卡时长 | 1、数据开发上线 2、上、下线券模板 2、由于下线券模板，导致券模板排序改变，需要整体策略匹配做调整，工作量增加 | 数据开发5天+策略匹配1天 | 2018-12-07
20190108 | 唤醒券 | V2.1 | 匹配策略更改 | 流量1、2、3匹配策略不变，流量4匹配策略改为流量1使用匹配策略。固化1、2、4流量。 | 无 | 1、开发存储过程 2、数据测试 3、上线 | 策略匹配2小时，数据测试2小时，上线1小时 | 2018-11-12
20190108 | 老客券 | V2.2 | 匹配策略更改 | 流量1、2、4匹配策略不变，流量3匹配策略改为流量1使用匹配策略、取消40元门槛限制。固化1、2、3流量。 | 无 | 1、开发存储过程 2、数据测试 3、上线 | 策略匹配2小时，数据测试2小时，上线1小时 | 2018-11-12
20190118 | 年前主题促销 | V1.0 | 主题新增 | 2018购买过指定券模板会员，过滤掉15天没库存，过滤掉7天内购买，按照用户偏好得分排序取最高发券 | 无 | 1、BI提前上线券模板 2、开发机开发 3、数据测试 4、上线 | 策略匹配0.5天，数据测试2小时，上线1小时 | 20190124
20190227 | 唤醒券 | V2.2 | 打散策略新增 | 1、EXP1，2，3，4按最后一次消费日期打散 2、当天未发放，累计到下一次一起发放 | 无 | 1、开发机开发 2、生产机测试 3、上线 | 策略匹配0.5天，数据测试2小时 ，上线1小时 | 20190228
20190227 | 生日券 | 无 | 主题逻辑修改 | 1、放开鄂中公司； 2、两年以内没消费不发生日券 | 无 | 1、开发机开发逻辑 2、开发机测试 3、上线 | 开发+测试2小时，上线1小时 | 20190228
20190227 | 老客券 | v2.3 | 打散策略修改 | 1、沿用原始星期偏好进行流量打散。 2、优先单品，品类券发放，如用户匹配不到该两种券，匹配全场券，以用户人数/（本月剩余天数-8）进行发放。 3、月底前8天放开所有流量。 4、彻底改造为成长期v2.3、成熟期v2.3、衰退期v2.3 | 无 | 1、开发机开发逻辑 2、开发机测试 3、上线 | 策略匹配0.5天，数据测试2小时 ，上线1小时 | 20190228
20190318 | 衰退期 | v2.4 | 匹配策略修改 | 1、衰退期按照生命周期状态迁移分为正常衰退期和回归过渡期。 2、以回归过渡期为主，匹配折扣力度在7-75折之间，其余为正常衰退期，匹配折扣力度在7.6-8折之间（考虑新增券模板是否会对原先折扣排序产生影响）。 3、回归过渡期客单为上一次消费客单+5。正常衰退期不做客单提升，直接客单+5。 | 1、上一次消费客单需要会员标签最后一次消费时间关联订单表得到 | 1、开发机开发逻辑 2、开发机测试 3、上线 | 策略匹配1天，数据测试0.5天，上线1小时 | 20190322
20190318 | 成长期、成熟期 | v2.4 | 匹配策略修改 | 1、月底前八天全场券放开取消。 2、最低客单提升成长改为1.2倍，成熟改为1.4倍。 | 无 | 1、开发机开发逻辑 2、开发机测试 3、上线 | 策略匹配1天，数据测试0.5天，上线1小时 | 20190322
20190325 | 江苏会员干预策略 | v1.0 | 干预策略新增 | 参考业务需求OA文件 | 无 | 1、拿到江苏会员 2、增加会员属性字段 3、原主流券过滤逻辑 4、按流失时间和毛利率分段作为匹配方式匹配业务创建券模板 5、拉取数据给到业务方 | 策略匹配0.5天，数据测试2小时 | 20190329
20190401 | 千人千券 | v1.0 | 干预策略修改 | 参考业务需求OA文件，取消默认券模板数据 | 无 | 1、开发机开发逻辑 2、上线券模板 3、生产机测试 4、上线 | 策略匹配0.5天，数据测试2小时 | 20190404
20190513 | 流失期 | v2.3 | 触发逻辑修改 | 1、流失期流量1保留原有策略，采用分公司客单+品类券的干预策略，流量2、3、4采用新策略； 2、流失期流量2、3、4采用生命周期V2.0二级分类进行分段，每段内使用历史购买次数决定毛利率分割阈值，再根据毛利率所在区间确定折扣力度，轻度沉睡期客单门槛按照会员客单价匹配，中度沉睡期和深度沉睡期按照分公司客单价匹配。 3、每段内采用降客单的方式进行干预；当客单降到客单下限后按照下限继续干预 | 无 | 1、开发机开发 2、生产机测试 3、上线 | 策略匹配1天半，数据测试半天 ，上线1小时 | 20190516
20190517 | 新客无消费 | v2.1 | 触发逻辑修改 | 详情见开发文档 | 需要拉取计算分公司客单价的视图 | 1、开发机开发 2、生产机测试 3、上线 | 策略匹配0.5天，数据开发1天，数据测试半天 ，上线1小时 | 20190523
20190517 | 新客有消费 | v2.1 | 触发逻辑修改 | 详情见开发文档 | 需要拉取计算分公司客单价的视图 | 1、开发机开发 2、生产机测试 3、上线 | 策略匹配0.5天，数据开发1天，数据测试半天 ，上线1小时 | 20190523
·